# UMOWA NR ...............

zawarta w dniu …….r. w Kraśniku pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Metalowiec”, 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5,

NIP 715-020-18-44, REGON 000486451, KRS 0000139253,

w imieniu której działa:

- Prezes Zarządu– Piotr Iwan

- Zastępca Prezesa – Witold Litwin

- Główny Księgowy, Członek Zarządu – Agata Kowalska

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym”, a

…………………………………………………………………………………………………..,

NIP …………….,   REGON …………………….

zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 11 Osiedla WIDOK II, położonego na działkach o nr ewidencyjnych: 103/15, 103/16, 103/17, 103/39, 103/41, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3, 197/29, obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik”, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1. Postanowienia wstępne – słowniczek

Użyte w treści Umowy pojęcia i określenia oznaczają:

- „Zamawiający” –  j. w.,

- „Wykonawca”   -  j. w.,

- „Projekt” – Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego – pozwolenie na budowę nr  decyzji …………, projekty wykonawcze, projekty przyłączy, sieci, dróg i chodników, oświetlenia terenu objęte zgłoszeniem ……………..,

- „Podwykonawca” – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót budowlanych, albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł za zgodą Zamawiającego umowę o wykonanie części robót,

- „Oferta” – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie na wykonanie robót budowlanych i usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami Umowy,

- „Cena umowna” – kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych i usunięcie wad zgodnie

z postanowieniami Umowy,

- „Inspektor Nadzoru” – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru i kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy,

- „Teren budowy” – przestrzeń,  w  której  prowadzone  są roboty budowlane wraz

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

- „Wada”, „Usterka” – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi lub

innymi dokumentami Umowy,

- „Zmiana” – każde odstępstwo w wykonywaniu robót budowlanych,

- „Odbiór częściowy” – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której przewidziany został odrębny termin zakończenia i odbioru,

- „Odbiór ostateczny” – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych

robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie

z postanowieniami  Umowy.

§ 2. Przedmiot  umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą :

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 11 Osiedla WIDOK II położonego na działkach o nr ewidencyjnych: 103/15, 103/16, 103/17, 103/39, 103/41, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3, 197/29  obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik.

Zakres zadania podstawowego wraz z niezbędnymi zadaniami towarzyszącymi obejmuje:

  - przygotowanie terenu,

  - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 42 mieszkania z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

  - sieci i przyłącza : wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowe, telewizji kablowej i Internetu, monitoring,

4)  drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki,

5)  oświetlenie terenu,

6)  altanka śmietnikowa,

7)  urządzenie terenu z niwelacją i dowiezieniem ziemi dobrej klasy o gr. 5 cm,

8)  koszty nie uwzględnione w dokumentacji projektowej, m.in.:

- koszty urządzenia i organizacji placu budowy i robót,

- koszty energii, wody na cele budowlane,

- koszty włączania i wyłączania energii,

- drogi tymczasowe i montażowe (montaż i utrzymanie)- w tym projekt montażu,

- koszty obsługi geodezyjnej oraz geodezji powykonawczej,

- zapewnienie generalnego wykonawstwa (koordynacja robót),

- zapewnienie kierownictwa robót z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi;

- ubezpieczenie robót, sprzętu wykonawcy oraz od ryzyka  i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie własnego personelu.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie.

- Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym

w  Ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202

z późn. zmianami).

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

  - Umowa;

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami ;

  - Kosztorys ofertowy;

  - Dokumentacja projektowa;

  - Wszelkie inne dokumenty stanowiące załączniki do Umowy.

§ 3. Cesja

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (zarówno całości lub jakiejkolwiek jej części) bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego.

§ 4. Terminy realizacji

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy: …… r., ale nie wcześniej niż uprawomocnienie pozwolenia na budowę.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy: ……......... r.

- Roboty powinny być realizowane na podstawie Harmonogramu robót uwzględniającego harmonogram rzeczowy realizacji zadania i zestawienie planowanych wydatków w ramach zadania.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy zawierający podział przedmiotu   Umowy    na   poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy, stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§ 5. Inspektor Nadzoru

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru (Inspektorów nadzoru) jako reprezentanta Zamawiającego na budowie.

- Inspektor    Nadzoru   uprawniony  jest   do   wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.

- Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

  - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

§ 6. Kierownik Budowy

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:……………..…………………, Uprawnienia Budowlane Nr ………………………… zam. ……………., ul. ………………, tel. ………………...

- Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków określonych w art. 22

ustawy Prawo Budowlane. Kierownik Budowy składa oświadczenie o podjęciu obowiązków przed rozpoczęciem robót będących przedmiotem Umowy.

- Kierownik Budowy ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych.

- Zamawiający zatwierdzi zmianę Kierownika Budowy tylko wówczas, jeżeli jego kwalifikacje i zdolności będą spełniały wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Kierownik Budowy współpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru.

§ 7. Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej, w tym projekt budowlany i projekty wykonawcze – w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

  - przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem § 4 pkt 5;

  - zapłata za wykonane i odebrane roboty;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 8. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca oświadcza, że:

- posiada pełną znajomość Przedmiotu Umowy, jaką profesjonalny wykonawca prac budowlanych,  znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, jak również znajomość innych kwestii - ogólnych, lokalnych, publicznych lub prywatnych w odniesieniu do wykonywanych prac budowlanych, jak również ma pełną znajomość i wiedzę wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów,

- dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót oraz całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie,

- jest świadomy złożoności robót,

- przeprowadził szczegółową ocenę terenu budowy i jest w pełni świadomy wszystkich warunków oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, nieruchomości sąsiadujących, dostępu, mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu budowy, jak również jest świadomy ograniczeń wynikających z funkcjonowania istniejących i prowadzonych działalności w sąsiedztwie terenu budowy,

- zapoznał się ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Przedmiotu Umowy, wydanymi decyzjami i uzgodnieniami dotyczącymi Przedmiotu Umowy i  nie wnosi do nich zastrzeżeń,

- dokonał wizji lokalnej terenu budowy i potwierdza, ze przedstawione mu dokumenty są wystarczające do wykonania robót zgodnie z Umową.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z dostarczoną dokumentacją wymienioną w § 7 ust.1, pkt 1, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa  i sztuką budowlaną,

  - zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót,

  - wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy Prawo Budowlane,

  - realizacja instrukcji i poleceń wydawanych przez Zamawiającego,

  - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

  - wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

  - oznakowanie robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót,

  - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości,

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu czystego i nadającego się do użytkowania, przejęcie wszelkich odpadów powstałych w ramach prowadzonych prac i postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.992 z późn. zm.),

  - zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp,

  - pisemne informowanie Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Koordynatora i Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas wykonywania robót majątku Zamawiającego, osób trzecich, w tym dróg i ciągów komunikacyjnych– naprawienie powstałych szkód i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

  - zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów niezbędnych do badania jakości robót wykonanych z tych materiałów na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

  - uzyskanie przed wybudowaniem od Zamawiającego pisemnej akceptacji dotyczącej rodzaju: stolarki okiennej i drzwiowej, systemu docieplenia elewacji, windy, kolorystyki i aranżacji klatki schodowej, poręczy,

  - zapewnienie Zamawiającemu i osobom przez niego wskazanym, wejście na teren budowy,

  - prowadzenie marketingu sprzedaży lokali, umożliwienie oglądania budynku i lokali przez potencjalnych nabywców, z zapewnieniem bezpieczeństwa tych osób na terenie budowy,

  - wykonywanie zaleceń przyszłych nabywców dotyczących wyposażenia mieszkań, uzgodnionych z Zamawiającym, w tym podwyższających standard,

  - w instalacji wod.- kan. dostosowanie podejścia (bez dodatkowych kosztów) do urządzeń  określonych lub dostarczonych w określonym terminie przez przyszłych właścicieli mieszkań,

  - obowiązkowa obecność na codwutygodniowych naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

  - złożenie w ciągu 7 dni od wyboru oferty kosztorysów częściowych wg wskazań Zamawiającego dotyczących  infrastruktury zewnętrznej budynku.

  - Uzyskanie pisemnego potwierdzenia proponowanego wydzielenia placu budowy; przy czym ogrodzenie od strony północnej musi być oddalone od ostatniego krawężnika południowej strony nieruchomości  Popiełuszki 3 C, o minimum 4 m, natomiast  ogrodzenie od strony południowej musi zapewnić korzystanie z działki  nr 103/39 przez byłą właścicielkę Panią Czerniak,

  - Przeniesienie (zdemontowanie, przechowanie i ponowne wykonanie) ogrodzenia i elementów istniejącego placu zabaw przy ul. Popiełuszki 3C w miejsce planowanego placu zabaw przy ul. Popiełuszki 11. Wykonawca tak będzie prowadził prace, że plac zabaw w okresie od maja do września 2022 r. będzie w pełni czynny i bezpieczny,

  - Dokonanie wycinki i pocięcia na kawałki o długości 30 cm drzew o wartości opałowej i przewiezienie ich we wskazane miejsce,

  - Przed wycinką drzew uzyskać w Urzędzie Miasta Kraśnik stosowne pozwolenia na wycinkę w imieniu Zamawiającego,

  - Dokonać wydzielenia kosztorysu ofertowego dotyczącego infrastruktury zewnętrznej budynku wg załączonego  rysunku poglądowego.

§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań i metod pracy na terenie budowy.

- Od daty rozpoczęcia robót, aż do wydania potwierdzenia zakończenia okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku zmiany ubezpieczyciela w trakcie wykonywania przedmiotu ubezpieczenia, Zamawiający jest zobowiązany zaznaczyć ten fakt w książce budowy.

- Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i stron trzecich.

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie i konserwację istniejących budowli i instalacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i konserwację na własny koszt oświetlenia placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia sprzętu niezbędnego dla właściwego wykonywania robót, koszty utrzymania zaplecza budowy.

6. Wykonawca na własny koszt  usuwać będzie na bieżąco z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe, śmieci i odpady.

7.  Wykonawca zapewni sobie dojazd na plac budowy, inny niż drogi wewnętrzne osiedla Widok II.

8.  Wykonawca wyraża zgodę na stały monitoring placu budowy.

9.  Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

  - do przestrzegania obowiązujących wymagań ppoż. i ochrony środowiska,

  - zabezpieczenia miejsca pracy pod względem bhp  i ppoż. oraz za zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy w trakcie jej realizacji,

  - realizacji prac objętych niniejszą Umową wyłącznie przy pomocy osób posiadających aktualne szkolenia w zakresie bhp oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku.

- Wykonawca jest zobowiązany wobec Zamawiającego, do przekazania danych i dokumentów w celu ustalenia jakości prac oraz poprawności ich realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia audytu na terenie budowy w zakresie umożliwiającym ocenę istniejącego systemu zapewnienia jakości wykonywanych prac. Zamawiający ma prawo wykonać kontrole jakości uznane za konieczne.

§ 10. Podwykonawcy

- Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i wówczas przedkłada Zamawiającemu następujące dokumenty podwykonawcy: odpis KRS lub inny dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wykaz wykonanych robót z referencjami, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaświadczenie z US o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków oraz projekt umowy.

3. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im robót.

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą.

5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.  Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8.   Zmiany Umowy, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę. Odmienne postanowienia umów są nieważne.

- W      przypadku    zawarcia     bez  zgody   Zamawiającego  umowy  Wykonawcy

z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia      nowego         podwykonawcy ,       zmiany     warunków    umowy

z podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do     umowy  zgłoszonych  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  jest zwolniony

z odpowiedzialności określonej w ust. 9.

- W sytuacji określonej w ust. 10, Zamawiający ma prawo odmówić odbiorów robót do czasu pełnego dostosowania zasad wykonywania robót przez podwykonawców oraz umów zawieranych z podwykonawcami, do wymogów określonych w niniejszej Umowie.

§ 11. Zasady wynagrodzenia

- Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji i zbadał plac  budowy oraz jego otoczenie i uzyskał przed złożeniem oferty w postępowaniu potrzebne informacje dotyczące warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia robót oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty przez niego złożonej.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, które winny - za wyjątkiem sytuacji kiedy Umowa stanowi inaczej - pokryć jego zobowiązania wynikające z tej Umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 strony ustaliły na podstawie ceny oferty.

- Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje Wykonawcy w przypadku wykonania robót dodatkowych , na zasadach i warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 5, a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonych przez niego kwot odliczeń od podatku VAT, odsetek 
i kar.

- Wzrost cen materiałów do 10% nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 12. Wysokość wynagrodzenia

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy na kwotę netto: ………………… PLN (słownie:……………….. złotych) plus podatek VAT w wysokości 8 i 23 %, t.j. ……….. PLN

co, łącznie stanowi kwotę brutto: …………… PLN, (słownie: ……………………złotych).

- W przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych w ramach tego zamówienia, roboty będą  rozliczane  wg  cen jednostkowych  przyjętych w kosztorysie  ofertowym , a  w  przypadku  braku takich cen jednostkowych, wg  cen  nie wyższych  niż ceny z  „Sekocenbudu”.

§ 13. Płatności częściowe

  - Strony dopuszczają fakturowanie częściowe wykonanych robót na podstawie bezusterkowych protokołów częściowego odbioru robót i faktur przejściowych.

  - Częściowe rozliczanie i fakturowanie robót może następować jeden raz w miesiącu, zasadniczo pod koniec danego miesiąca.

§ 14. Regulowanie płatności

  - Wystawione przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wniosku oraz zaakceptowanych i sprawdzonych protokołów wykonania i odbioru części robót - faktury przejściowe regulowane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

  - Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

  - Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i po dopuszczeniu do użytkowania.

  - Fakturę końcową uznaje się za przedłożoną skutecznie jedynie wówczas, gdy wraz z nią Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane prawem dokumenty.

  - Jeżeli wartość sprzedanych lokali mieszkalnych jest mniejsza niż wartość złożonych przez Wykonawcę faktur, a Zamawiający nie dokonał wstrzymania robót, termin ich płatności, określony  w ust. 1 przedłuża się do 120 dni od daty otrzymania faktury, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

§ 15. Terminy płatności wynagrodzenia

  - Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazanym na fakturach  w terminie 30 dni /faktury przejściowe/ licząc od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi przez Wykonawcę do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. Za datę zapłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie 60 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, po dokonaniu bezusterkowego odbioru całości zadania z uwzględnieniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4.  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

§ 16. Płatności Podwykonawców

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury (przejściowej, końcowej) Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 , Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Ustalenia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

§ 17. Rozliczenie płatności

- Wszelkie polecenia zapłaty stronom trzecim mogą być realizowane wyłącznie po dokonaniu cesji na rzecz Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.

- Protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe robót stanowi potwierdzenie pełnego i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pieniężnych należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Wygaśnięcie odpowiedzialności Zamawiającego obowiązywać będzie dopiero po dokonaniu zapłaty całego wynagrodzenia zgodnie z końcową fakturą VAT oraz po dokonaniu zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 18. Roboty dodatkowe i zamienne

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym, dokumentacją techniczną oraz szczegółową specyfikacją techniczną, Zamawiający powierzy realizację tych prac Wykonawcy.

2.  Zamawiający ma prawo do zmiany projektu, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej.

3. Jeżeli  cena  jednostkowa   przedłożona  przez   Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen za roboty zamienne oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót.

§ 19. Gotowość do odbioru robót

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy i w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy i otrzymania pisemnego powiadomienia.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 20. Dokumentacja powykonawcza

Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy;

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

  - receptury i ustalenia technologiczne;

  - dzienniki budowy i  obmiary robót (oryginały);

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

  - sprawozdanie techniczne zawierające:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

  - rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, których wykaz na piśmie przed odbiorem końcowym złoży Inspektor Nadzoru.

§ 21. Odbiór końcowy robót

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 1 lub 2.

§ 22. Termin usuwania wad

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 24 niniejszej Umowy.

§ 23. Uprawnienia z tytułu wad

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - w przypadku gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

  - w przypadku gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot Umowy, tj. kwotę: ……… PLN (słownie: ………………….złotych). Zabezpieczenie to  zostanie wniesione w formie potrąceń z faktur.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust.1 ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 odpowiednio zostanie zmieniona.

§ 25. Zmiana formy zabezpieczenia

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie ze SIWZ.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 26. Potrącenia na zabezpieczenie

- Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczenie było tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane na własny rachunek bankowy  w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

§ 27. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uznania należytego wykonania umowy, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 28. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, a w przypadku bezusterkowego odbioru końcowego, z chwilą zakończenia tego odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust.1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 29. Zawiadomienia o wadach

- Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie ustalonym przez strony w protokole przeglądu gwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 30. Naruszenie warunków umowy

      - Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków Umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

      - W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do Dziennika Budowy. W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Koordynatora lub Inspektora Nadzoru. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 30 dni.

      - W razie naruszenia warunków Umowy, Zamawiający może:

        - przerwać realizację umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,

        - obciążyć Wykonawcę karami umownymi,

        - wypowiedzieć Umowę w części robót nie wykonanych,

        - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 31. Odpowiedzialność Wykonawcy i kary umowne na rzecz Zamawiającego

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru – w wysokości 5% wynagrodzenia netto;

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 Umowy.

- Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar z należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 32. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego

          - Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przerwać roboty i usunąć Wykonawcę z placu budowy, w szczególności, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 1 miesiąca od dnia określonego w Umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub odmawia prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami Umowy,

- Wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez strony lub wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca dokonuje cesji praw z umowy bez zgody Zamawiającego,

- wszczęto proces likwidacji Wykonawcy lub ogłoszono upadłość Wykonawcy,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części

- ma miejsce inna przeszkoda prawna lub finansowa uniemożliwiająca wykonywanie Umowy,

2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

3. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca winien zamknąć roboty oraz ograniczyć wydatki do minimum, zabezpieczyć i spisać roboty wykonane oraz sporządzić inwentaryzację konstrukcji tymczasowych, materiałów, urządzeń i sprzętu.

4. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządzają wartościowe rozliczenie robót wykonanych, a nie zapłaconych przez Zamawiającego na dzień  rozwiązania Umowy.

§ 33. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

1. Oprócz przypadków rozwiązania Umowy określonych w § 32, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej  okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie  można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 34. Rozwiązanie  umowy przez Wykonawcę

            - Wykonawca może za 30 dniowym wypowiedzeniem rozwiązać Umowę, jeżeli

Zamawiający:

- nie dokonuje zapłaty na rzecz Wykonawcy kwot należnych na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawdzonych i zatwierdzonych do zapłaty faktur, przez okres ponad 180 dni,

- zawiesza postęp robót na ponad 150 dni z przyczyny nie wyszczególnionej w Umowie lub nie spowodowanej zwłoką Wykonawcy,

- uporczywie nie wypełnia innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie mimo licznych monitów.

2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnień  Wykonawcy wynikających z Umowy.

3. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty                        powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać                      uzasadnienie.

§ 35. Kary umowne dla Wykonawcy

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust.1 Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w §33 i §32 Umowy.

- Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Wykonawca może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

§ 36. Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 37. Ochrona danych osobowych

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości i danych uzyskanych   w   trakcie   wykonywania   Umowy,  a   dotyczących   nabywców lokali/mieszkańców/ lokatorów   zgodnie      z  przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i RE 2016/679.

- Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także nabywców lokali/mieszkańców / lokatorów z zasobów mieszkaniowych Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek informacji poufnych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną dotyczącą obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia PE i RE 2016/679, która stanowi załącznik do umowy.

- Wykonawca zapewnia wdrożenie  odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia PE i RE 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe oraz, że dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane otrzymał oraz w stosunku do Zamawiającego.

- Przekazane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do umowy.

§ 38. Postanowienia końcowe

      - Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

      - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są :

            - SIWZ  .

      - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

      - Harmonogram robót.

      - Dokumentacja projektowa.

      - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

      - Klauzula informacyjna RODO.

### WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: